«Утверждаю»

Ректор УИПКПРО

_________ Т.Ф.Есенкова

«____»_________  2007 г.

План

подготовки  и проведения II Международной  научно-практической конференции

«Непрерывная подготовка учителя технологии: проблемы качества»

Срок проведения:    26 сентября 2007 г.                           Место проведения:   УИПКПРО

| № | Содержание мероприятий | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оргкомитета | январь 2007 | Данилов С.В. Атаулова О.В. Левицкова Л.А. Вершинин С.В. Башмакова Н.Ф. Игошина М.А. Селедкина О.В. |  |
| 2. | Разработка текста информационного письма | январь | Атаулова О.В. Игошина М.А. |  |
|  | Распечатка текста информационного письма (50 экз.) | январь | Игошина М.А. |  |
| 3. | Подготовка списка адресов учебных заведений (высших и ИПК) | январь | методист кафедры ТО Игошина М.А. |  |
| 4. | Рассылка писем (конверты, E-mail) | январь | Вершинин С.В. Игошина М.А. Селедкина О.В. |  |
| 5. | Подготовка текста информационного сообщения о конференции для журналов: «Школа и производство»; «Методист» и его отправление | январь | Атаулова О.В. Вершинин С.В. Игошина М.А. |  |
| 6. | Помещение информации о конференции на сайт института | январь | Левицкова Л.А. Игошина М.А. |  |
| 7. | Сбор научно-методических материалов в сборник конференции | февраль –май | Вершинин С.В. Игошина М.А. методист кафедры ТО |  |
| 8. | Редактирование научно-методических материалов конференции | июнь | Атаулова О.В. |  |
| 9. | Разработка дизайна сборника | июнь | Атаулова О.В. |  |
| 10. | Рассмотрение рукописи материалов конференции на заседании НМС | июнь | Данилов С.В. Атаулова О.В. |  |
| 11. | Доработка материалов конференции по замечаниям НМС | июнь | Атаулова О.В. методист кафедры ТО Игошина М.А. |  |
| 12. | Издание сборника материалов конференции | август- сентябрь | Башмакова Н.Ф. |  |
| 13. | Проведение II Международной научно-практической конференции (работа с участниками, сбор отзывов по её организации) | 26 сентября | Атаулова О.В. Данилов С.В. методист кафедры ТО |  |
| 14. | Работа со СМИ: подготовка информаций: в журнал «Школа и производство»; в газету «Ульяновская правда»; на сайт УИПКПРО | сентябрь | Атаулова О.В. методист кафедры ТО Игошина М.А. Левицкова Л.А. Вершинин С.В. |  |
| 15 | Работа с отзывами на проведённую конференцию | сентябрь- октябрь | Атаулова О.В. методист кфедры ТО |  |
| 16. | Анализ поступивших отзывов, подведение итогов конференции | ноябрь 2007 | Данилов С.В. Атаулова О.В. |  |

Разработчик:                                                  Атаулова О.В.